KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Nhóm 01 - CNTT K23K

- Nguyễn Thị Mộng Mơ (Trưởng nhóm)

- Mai Quyết Tâm (Phó nhóm)

Tên ứng dụng: Hệ thống quản lý bán hàng có tích hợp AI

Thời gian thực hiện: Từ 27/07/2026 đến 27/09/2026 (9 tuần)

Kế hoạch chi tiết

|  | Công việc | Thành viên thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 01 (Từ: 27/07/2026 Đến: 02/08/2026) | Khảo sát bài toán quản lý bán hàng, tồn kho, hóa đơn, báo cáo và nhu cầu tích hợp AI. | Nguyễn Thị Mộng Mơ | DEL-001: Tóm tắt bài toán và phạm vi ban đầu. |
|  | Thu thập thông tin nhóm, xác định vai trò, stakeholder và mục tiêu dự án. | Mai Quyết Tâm | STK-001, OBJ-001; cần thống nhất cách phân công chi tiết. |
|  | Phân tích tiêu chí chấm, yêu cầu kỹ thuật và các mốc nộp bài trong 9 tuần. | Nguyễn Thị Mộng Mơ | MS-001; rủi ro lệch tiến độ nếu chưa chốt công nghệ sớm. |
|  | Lập kế hoạch sử dụng AI trong phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử và tài liệu. | Mai Quyết Tâm | AI dùng hỗ trợ SDLC, không thay thế kiểm chứng của nhóm. |
|  | Hoàn thiện Project Plan và chuẩn hóa thư mục tài liệu/prompt. | Cả nhóm | DEL-002: Project Plan bản đầu. |
| Tuần 02 (Từ: 03/08/2026 Đến: 09/08/2026) | Làm rõ yêu cầu nghiệp vụ với các chức năng sản phẩm, khách hàng, hóa đơn, nhập hàng và tồn kho. | Nguyễn Thị Mộng Mơ | Chuẩn bị đầu vào cho Requirements QA. |
|  | Làm rõ yêu cầu AI: chatbot tư vấn, sinh nhận xét doanh thu và hỏi đáp dữ liệu bán hàng. | Mai Quyết Tâm | Cần kiểm soát dữ liệu nhạy cảm khi gọi AI. |
|  | Xác định actor chính: quản trị viên, nhân viên bán hàng, chủ cửa hàng và khách hàng khi cần. | Nguyễn Thị Mộng Mơ | ACT-001..ACT-004 dự kiến, sẽ xác nhận ở SRS. |
|  | Tổng hợp câu hỏi về dữ liệu, phân quyền, báo cáo, xuất file và yêu cầu phi chức năng. | Mai Quyết Tâm | DEL-003: Requirements QA. |
|  | Rà soát phạm vi chưa rõ và ghi nhận vấn đề cần xác minh. | Cả nhóm | Không tự thêm yêu cầu ngoài project.md. |
| Tuần 03 (Từ: 10/08/2026 Đến: 16/08/2026) | Viết đặc tả yêu cầu chức năng cho đăng nhập, phân quyền, quản lý sản phẩm và khách hàng. | Nguyễn Thị Mộng Mơ | REQ-F nhóm quản lý dữ liệu. |
|  | Viết đặc tả yêu cầu hóa đơn, nhập hàng, tồn kho, tìm kiếm, thống kê và xuất báo cáo. | Mai Quyết Tâm | REQ-F nhóm bán hàng/báo cáo. |
|  | Đặc tả yêu cầu AI, bảo mật API key, dữ liệu gửi sang AI và fallback khi AI lỗi. | Nguyễn Thị Mộng Mơ | REQ-AI, REQ-NF về bảo mật và ổn định. |
|  | Xác định use case, business rule, data requirement và mức ưu tiên. | Mai Quyết Tâm | UC-001..; BR-001..; DR-001.. |
|  | Hoàn thiện SRS và ma trận truy vết yêu cầu. | Cả nhóm | DEL-004: SRS phục vụ thiết kế và kiểm thử. |
| Tuần 04 (Từ: 17/08/2026 Đến: 23/08/2026) | Thiết kế kiến trúc tổng quan frontend, backend, database và AI service. | Nguyễn Thị Mộng Mơ | MOD-001..; phục vụ Bài KT1. |
|  | Thiết kế class/domain cho sản phẩm, danh mục, khách hàng, hóa đơn, chi tiết hóa đơn và phiếu nhập. | Mai Quyết Tâm | CLS-001..; bám SRS. |
|  | Thiết kế class/service cho thống kê doanh thu, tồn kho và báo cáo. | Nguyễn Thị Mộng Mơ | Không thiết kế SQL chi tiết ở tuần này. |
|  | Thiết kế component AI: prompt service, AI client, guardrail, logging và fallback. | Mai Quyết Tâm | Có kiểm soát timeout, rate limit, dữ liệu nhạy cảm. |
|  | Hoàn thiện tài liệu OOD và chuẩn bị minh chứng phân tích/thiết kế. | Cả nhóm | DEL-005: OOD; mốc Bài KT1. |
| Tuần 05 (Từ: 24/08/2026 Đến: 30/08/2026) | Thiết kế screen flow cho đăng nhập, dashboard, quản lý sản phẩm, khách hàng và hóa đơn. | Nguyễn Thị Mộng Mơ | Phục vụ tài liệu Screen Flow & Database. |
|  | Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ cho người dùng, vai trò, sản phẩm, danh mục và khách hàng. | Mai Quyết Tâm | DB-ENT/DB-TBL nhóm dữ liệu nền. |
|  | Thiết kế bảng hóa đơn, chi tiết hóa đơn, phiếu nhập, tồn kho và dữ liệu báo cáo. | Nguyễn Thị Mộng Mơ | Có khóa chính, khóa ngoại và ràng buộc toàn vẹn. |
|  | Thiết kế lưu vết AI/log truy vấn nếu có cơ sở từ yêu cầu bảo mật và kiểm soát AI. | Mai Quyết Tâm | Không lưu API key hoặc dữ liệu nhạy cảm dạng rõ. |
|  | Tạo ERD, data dictionary và ràng buộc toàn vẹn CSDL. | Cả nhóm | DEL-006: Screen Flow & Database Design. |
|  | Rà soát truy vết từ requirement/use case/class sang bảng dữ liệu. | Cả nhóm | Giảm rủi ro thiếu bảng cho nghiệp vụ chính. |
| Tuần 06 (Từ: 31/08/2026 Đến: 06/09/2026) | Xây dựng cấu trúc dự án, cấu hình môi trường, .env.example và kết nối CSDL demo. | Nguyễn Thị Mộng Mơ | Phù hợp FastAPI/Flask/Django hoặc stack nhóm chọn. |
|  | Triển khai CRUD sản phẩm, danh mục, khách hàng và phân quyền cơ bản. | Mai Quyết Tâm | Mốc Bài KT2: CRUD nghiệp vụ chính. |
|  | Triển khai lập hóa đơn, cập nhật tồn kho và quản lý nhập hàng. | Nguyễn Thị Mộng Mơ | Rủi ro cao: sai tồn kho khi sửa/hủy hóa đơn. |
|  | Triển khai tìm kiếm, lọc và báo cáo doanh thu cơ bản. | Mai Quyết Tâm | DEL-007: chức năng quản lý chạy được. |
|  | Kiểm thử nhanh CRUD, phân quyền và kết nối database. | Cả nhóm | Ghi lỗi để xử lý trước khi tích hợp AI. |
| Tuần 07 (Từ: 07/09/2026 Đến: 13/09/2026) | Thiết kế và thử nghiệm prompt chatbot tư vấn sản phẩm dựa trên dữ liệu còn hàng. | Nguyễn Thị Mộng Mơ | So sánh ít nhất 3 phiên bản prompt nếu kịp. |
|  | Tích hợp AI sinh nhận xét doanh thu và khuyến nghị nhập hàng. | Mai Quyết Tâm | AI output dạng Markdown, có cảnh báo kiểm chứng. |
|  | Tích hợp hỏi đáp dữ liệu bán hàng bằng ngôn ngữ tự nhiên ở phạm vi demo. | Nguyễn Thị Mộng Mơ | Kiểm soát quyền truy cập dữ liệu. |
|  | Xử lý lỗi AI: timeout, rate limit, response rỗng/sai định dạng và dữ liệu quá dài. | Mai Quyết Tâm | REQ-NF về ổn định và an toàn. |
|  | Ghi minh chứng prompt, phản hồi AI và nhận xét cải tiến. | Cả nhóm | DEL-008: chức năng AI tích hợp. |
| Tuần 08 (Từ: 14/09/2026 Đến: 20/09/2026) | Xây dựng test scenario và test case cho hóa đơn, tồn kho, báo cáo, phân quyền và AI. | Nguyễn Thị Mộng Mơ | TC-001..; bao gồm positive/negative/boundary. |
|  | Thực hiện kiểm thử chức năng quản lý và ghi nhận lỗi. | Mai Quyết Tâm | Không giả lập Pass/Fail khi chưa chạy. |
|  | Thực hiện kiểm thử chức năng AI: prompt injection, dữ liệu nhạy cảm, hallucination và fallback. | Nguyễn Thị Mộng Mơ | Mốc Bài KT3. |
|  | Sửa lỗi quan trọng, tối ưu giao diện và trải nghiệm thao tác. | Mai Quyết Tâm | Ưu tiên lỗi ảnh hưởng demo. |
|  | Hoàn thiện tài liệu Functional Testing và báo cáo kết quả test. | Cả nhóm | DEL-009: Test document và bug log. |
| Tuần 09 (Từ: 21/09/2026 Đến: 27/09/2026) | Viết README, hướng dẫn cài đặt/chạy, nhập dữ liệu mẫu và cấu hình môi trường. | Nguyễn Thị Mộng Mơ | DEL-010: README và hướng dẫn triển khai. |
|  | Viết User Guide theo actor và chức năng chính, bao gồm chức năng AI. | Mai Quyết Tâm | UG-001..; bám SRS và test case. |
|  | Review bảo mật API key, phân quyền dữ liệu và quyền riêng tư khi gọi AI. | Nguyễn Thị Mộng Mơ | Tiêu chí thi hết môn về đạo đức/bảo mật AI. |
|  | Chuẩn bị slide, kịch bản demo và minh chứng sử dụng AI trong SDLC/lập trình. | Mai Quyết Tâm | DEL-011: slide/demo cuối kỳ. |
|  | Đóng gói sản phẩm, rà soát tài liệu cuối và diễn tập demo. | Cả nhóm | DEL-012: bản nộp cuối kỳ hoàn chỉnh. |